## Sheet1
PROYECTO | TIPO PROYECTO | CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | CONTEXTO | LECCIONES APRENDIDAS | Davi Cargue | SWEBOK | Practices | Paradigma | Tecnologia | Equipo trabajo | Aporte | IMPACTO | FASE | DURACION | Selección
CO_274 CIFIN INGRESOS | DESARROLLO | CIFIN | 2012-02-22 | 2015-08-13 | El número de casos de uso del proyecto fue de alrededor de 100, y aun así, para el ciclo de vida del proyecto solo se definieron tres incrementos | Los incrementos de un proyecto no deben ser mayores a un mes de desarrollo, esto permite ejecutar ciclos completos y por consecuencia, detectar problemas tempranamente | [7 empty] | NEGATIVO | PLANEACION, CILCO DE VIDA | 26222
CO_327 CUD MANT | MANTENIMIENTO | BANCO REPUBLICA | 41835 | 42311 | Al proyecto se le asignó dos semillas para ejecutar el plan sombra. | Este esquema funcionó ya que se logro formar analistas con conocimientos técnicos y a su vez se logro trasferencia del negocio. Mantener el conocimiento dentro de la organización nos da la oportunidad de mantener la confianza de nuestros clientes, nos permite reaccionar a cualquier inconveniente que se presente con el personal. | [7 empty] | POSITIVO | CONSTRUCCION | 4987
CO_302 TITULARIZADORA MANT 2014 | MANTENIMIENTO | TITULARIZADORA | 41656 | 42020 | En varias ocasiones en el proyecto se pudieron cubrir espacios de trabajo entre Ivan Gonzales, Oscar Arellano y Rodrigo Marrugo | Tener a mas de una persona Asignada al proyecto permite que por momentos se puedan atender requerimientos simultaneos y que la ausencia de las personas no impacte la continuidad de la atencion |  | Management |  |  |  | Backups |  | POSITIVO | TRANSFERENCIA DE CONOCIIENTO | 2384