## Hoja2
PROYECTO | TIPO PROYECTO | CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | CONTEXTO | LECCIONES APRENDIDAS | Davi Cargue | SWEBOK | Practices | Paradigma | Tecnologia | Equipo trabajo | Aporte | IMPACTO | FASE | DURACION | Selección
CO_274 CIFIN INGRESOS | DESARROLLO | CIFIN | 2012-02-22 | 2015-08-13 | No haber participado con el equipo en las sesiones de levantamiento de la información, no le dio autoridad al Director de Proyecto, para defender con propiedad el alcance del proyecto cuando el cliente inyectaba cambios | No se debe cambiar o sacar al director de proyecto de un proyecto en problemas, sino darle apoyo, pues se pierde todo el bagaje de negociaciones previas con el cliente. El nuevo director de proyecto no particitó en el análisis y si este no está documentado le será muy difícil sacar el proyecto adelante. | [7 empty] | NEGATIVO | ROL DE DIRECCION + ANALISTAS | 26222
CO_274 CIFIN INGRESOS | DESARROLLO | CIFIN | 2012-02-22 | 2015-08-13 | Dos años después de haber iniciado el proyecto, se hizo ingeniería inversa de la base de datos y se evidenció, que las relaciones estaban mal creadas, que existían tablas que no eran utilizadas, que cada analista había creado tablas y campos, según su necesidad. | El Diseño, y desarrollo de la base de datos debe estar centralizado en una sola persona, que asegure la Gestión de la Configuración de la Misma. | [7 empty] | NEGATIVO | BASE DE DATOS | 26222
CO_290 LISTAS RESTRICTIVAS 2 | MANTENIMIENTO | BANCO DAVIVIENDA | 2013-11-05 | 2014-10-31 | A pesar que el alcance habia sido especificado en un proyeto previo y de que existian por parte de Davivienda dos líderes con puntos de vistas contradictoriores, el alcance se logro controlar sin repercutir en atrasos atribuibles a Asesoftware. | El conocimiento y entendimiento claro de la estimación y del alcance del proyecto por parte del Director del Proyecto, birndan herramientas de negocición con el cliente, evitando desbordes en los requerimientos ("que no nos metan goles"). | NO | Estimation, Management | Negociación |  |  |  |  | POSITIVO | CICLO DE PRUEBA | 4824
CO_301 SECRETARIA FABRICA | MANTENIMIENTO | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 2014-01-10 | 2014-08-20 | El cliente no contaba con ambientes independientes, ni personal idóneo para la definición e implementación de los mismos. Asesoftware no delegó al analista esta responsabilidad sino que en compañía de las diferentes gerencias y direcciones como arquitectura, soporte, y soporte interno. | Apoyo de las diferentes gerencias fue muy importante pues el equipo sintió el respaldo de la organización y permitió encontrar mejores opciones para la generación de los ambientes de desarrollo del cliente. Se logró brindar al cliente un servicio de calidad que le permitió cumplir con sus compromisos internos con Auditoria y presentar avances en sus compromisos internos. | [7 empty] | POSITIVO | APOYO DE LAS GERENCIAS DE ASESOFTWARE | 6782
CO_323 COLPATRIA INTEGRA2014 | MANTENIMIENTO | COLPATRIA | 2014-07-01 | 2015-06-30 | Todos se desarrollaba en el ambiente de desarrollo (en ASESOFTWARE) y al realizar pruebas en ambientes de pre y pro se presentaban problemas de desempeño. | Se determino antes de entregar a pruebas de aceptación realizar optimización de los querys en el ambiente de preproducción, evitando bugs por desempeño | [7 empty] | POSITIVO | OPTIMACION QUERYS | 5175
CO_331 FABRICA UAESPE 2014 | MANTENIMIENTO | UNIDAD DEL SERVICIO DE EMPLEO | 2014-08-27 | 2014-12-29 | La gestión de las comunicaciones es mas compleja al trabajar en Unión temporal, se presentaron conflictos con uno de los integrantes de Heinsohn | Se confronto la situación y expectativas a nivel de resultados que se tenía con uno de los integrantes de Heinsohn y se mejoro la situación | [7 empty] | POSITIVO | DESARROLLAR EL EQUIPO | 3127
CO_345 FABRICA HELM 2015 | MANTENIMIENTO | HELM BANK | 2014-11-07 | 2015-05-26 | Por parte de asesoftware se finalizó y entrego algunos desarrollos en el mes de enero, sin embargo el banco no realizó las pruebas de QA hasta el mes de Agosto y en algunos casos se cerro el proyecto sin estas pruebas. | Documentar en el acta de inicio los compromisos de pruebas del banco y condiciones de cierre del mismo con el objetivo de evitar insatisfacción del cliente por este motivo. Registrar en proyectos futuros con el cliente el riesgo de inicio tardio de las pruebas del banco para ser gestionado tempranamente | [7 empty] | NEGATIVO | PRUEBAS DEL QA DEL BANCO | 2101
CO_355 SECRETARIA FABRICA 2015 | MANTENIMIENTO | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTA | 2015-01-13 | 2015-10-23 | EXCEPTUADOS - La renuncia del analista senior asignado al proyecto conllevo a la asignación de un analista Junior quien no tiene la experiencia necesaria en la tecnología inyectándose un riesgo al proyecto al no implementarse un plan de seguimiento adecuado. | Al asignar un analista Junior como reemplazado de un Senior se debe validar el beneficio costo dado que se requiere realizar un seguimiento mas periódico y generar proceso de revisión que aseguren que la construcción se alinea con el análisis y el diseño. | [7 empty] | NEGATIVO | ADMINISTRACION | 692
CO_364 TITULARIZADORA 2015 | MANTENIMIENTO | TITULARIZADORA | 2015-01-16 | 2016-01-15 | El problema se presentó en las opciones del administrador en la sección de carga opción titularizadora, la aplicación contiene algunos errores pero el funcionamiento es normal, asumimos que eso se debía ajustar cuando realizamos la migración y al entregar el producto al cliente este nos pregunto que porque habíamos realizado esos cambios sin consultar ya que la aplicación funcionaba correctamente y así debía seguir trabajando a menos que ellos pidieran el cambio. Esto también sucedió cuando se realizaban requerimientos que existía una duda y se realizaba como se pensaba en asesoftware y al mostrar o indicar al cliente este decía que no era de esa forma y que se estaba generando un retrabajo. | No Asumir. Se debe preguntar a titularizadora antes de ejecutar algún cambio o implementación. | [7 empty] | NEGATIVO | ANALISIS | 2027
CO_364 TITULARIZADORA 2015 | MANTENIMIENTO | TITULARIZADORA | 2015-01-16 | 2016-01-15 | Al generar los paquetes de producción no se revisaban correctamente las configuraciones del ambiente y certificados por tal razón se enviaban con la configuración de pruebas y al tratar de subir estas al servicio en la nube presentaba error, razón por la cual el cliente se quejaba en la atención prestada. | Antes de generar un paquete a pruebas o producción se deben verificar los valores de las llaves dentro del portal de Azure, además de esto revisar los certificados. Se debe revisar los archivos web.config y los cloud.ccproj en los tag que dicen pruebas y/o producción. | [7 empty] | NEGATIVO | CALIDAD | 2027
CO_376 CIENTE_360INTERPRETADOR | DESARROLLO | DAVIVIENDA | 2015-05-04 | 2016-07-11 | En la iniciativa Cliente_360 participaban varios proveedores de servicios de desarrollo de Software, entre ellos ACCENTURE, ACTIVEIT, NECTIA entre otros, y Asesoftware fue identificada por Davivienda como la única empresa, capaza de poner en riesgo el proyecto, por incumplimiento del cronograma, por esta razón, se solicitó que Asesoftware presentara un informe de avance en la reunión de seguimiento semanal. Ante la más mínima desviación de los parámetros del proyecto, los niveles de ruido por parte del cliente eran alarmantes, lo que derivaba en acciones inmediatas para corregir la desviación. Entre estas acciones estaba, el involucrar de manera inmediata al equipo de arquitectura o des atender otros proyectos, para rápidamente corregir la varianza, Como resultado, fuimos el único proveedor que cumplió con el cronograma, la calidad y el costo estimado para el proyecto. | Si bien la medición oportuna de los parámetros del sistema y su respectiva presentación al cliente de los resultados de forma periódica puede llegar a generar mucho ruido y quejas; esto impulsa la toma de acciones correctivas inmediatas que aseguran los niveles de satisfacción del cliente y la salud del proyecto. | NO | [6 empty] | POSITIVO | ADMINISTRACION | 323
CO_367 MIPROYECTO MANT2016 | MANTENIMIENTO | SODIMAC | 2016-04-01 | 2017-09-30 | Generar versión de Android aproximadamente 15 días adelantada con respecto a la versión de iOS. | Se plantean los mismo cambios para las dos versiones (Android - iOS), pero se construyen aproximadamente con 10 o 15 días de diferencia ayuda a minimizar retrabajos en la versión de iOS, ya que se puede ir guiando de la LB que se va generando de Android. | [7 empty] | POSITIVO | CONSTRUCCION | 4423
CO_546 FUNDACION PLAN ANALISIS REQ 2017 | CONSULTORIA | FUNDACION PLAN | 2017-07-05 | 2017-08-23 | Se involucró al arquitecto no solo para realizar su labor de generación de solución tecnica. Sino como un gestor y lider del analisis que llevó a entender las verdaderas necesidades del cliente más alla de hacer una tarea de tomar una lista de requerimientos sin aparente conexion | Es de vital importancia involucrar a un arquitecto en las etapa de analisis de un proyecto para que ejerza un rol de facilitador y líder de la etapa de analisis. De tal manera que garantice un verdadero entendimiento del negocio y las necesidades que se buscan satisfacer con el proyecto | [7 empty] | POSITIVO | ANALISIS | 452
CO_274 CIFIN INGRESOS | DESARROLLO | CIFIN | 2012-02-22 | 2015-08-13 | El número de casos de uso del proyecto fue de alrededor de 100, y aun así, para el ciclo de vida del proyecto solo se definieron tres incrementos | Los incrementos de un proyecto no deben ser mayores a un mes de desarrollo, esto permite ejecutar ciclos completos y por consecuencia, detectar problemas tempranamente | [7 empty] | NEGATIVO | PLANEACION, CILCO DE VIDA | 26222
CO_247 BANREP_MTO_2013A y CO_248 BANREP_MTO_2013B | MANTENIMIENTO | BANCO DE LA REPUBLICA | 2013-02-14 | 2014-02-13 | Durante el cambio de vigencia se dejaron de registrar los indicadores del aplicativo AFV en el informe de avance que se presenta mensualmente al Banco de la República. El aplicativo AFV no tuvo un flujo constante en la asignación de requerimientos para Asesoftware y solo tuvo 1 requerimiento de mantenimiento que pasó de una vigencia a la otra sin ser certificado. | Sin importar si el flujo de trabajo de un aplicativo particular y sin importar el cambio de vigencia del contrato se debe continuar con el monitoreo de los aplicativos para cerrar compromisos pendientes y registrar los resultados en los artefactos correspondientes como el informe de avance entre otros. | [7 empty] | NEGATIVO | PROCESOS DE TRANSICION | 43335
CO_247 BANREP_MTO_2013A y CO_248 BANREP_MTO_2013B | MANTENIMIENTO | BANCO DE LA REPUBLICA | 2013-02-14 | 2014-02-13 | En la aplicación SEC se ha observado que los defectos reportados durante el proceso de pruebas funcionales realizado por los analistas de calidad se reportan defectos mayormente de presentación y no se logra la profundidad necesaria en los casos de pruebas de negocio que permitan identificar la mayor cantidad de defectos del software. | Se debe involucrar activamente al analista de pruebas dentro del proceso de análisis de requerimientos con el objetivo de que realice pruebas profundas de la lógica del negocio. |  | Testing | Transferencia de conocimiento |  | N/A |  |  | NEGATIVO | IDENTIFICACION DE RIESGOS | 43335
CO_302 TITULARIZADORA MANT 2014 | MANTENIMIENTO | TITULARIZADORA | 2014-01-17 | 2015-01-16 | En varias ocasiones en el proyecto se pudieron cubrir espacios de trabajo entre Ivan Gonzales, Oscar Arellano y Rodrigo Marrugo | Tener a mas de una persona Asignada al proyecto permite que por momentos se puedan atender requerimientos simultaneos y que la ausencia de las personas no impacte la continuidad de la atencion |  | Management |  |  |  | Backups |  | POSITIVO | TRANSFERENCIA DE CONOCIIENTO | 2384
CO_327 CUD MANT | MANTENIMIENTO | BANCO REPUBLICA | 2014-07-15 | 2015-11-03 | Al proyecto se le asignó dos semillas para ejecutar el plan sombra. | Este esquema funcionó ya que se logro formar analistas con conocimientos técnicos y a su vez se logro trasferencia del negocio. Mantener el conocimiento dentro de la organización nos da la oportunidad de mantener la confianza de nuestros clientes, nos permite reaccionar a cualquier inconveniente que se presente con el personal. | [7 empty] | POSITIVO | CONSTRUCCION | 4987
CO_327 CUD MANT | MANTENIMIENTO | BANCO REPUBLICA | 2014-07-15 | 2015-11-03 | Los directivos del Banco de la República son exigentes con el cumplimiento de sus procesos y la consecución de sus expectativas; sin embargo, uno de los puntos más importantes es que trabajan sobre un marco de confianza y empatía que se soporta en la comunicación directa. | Es clara la importancia de los procesos, pero también es claro que los clientes con este tipo de subcultura se conquistan generando confianza y empatía, cumpliendo los compromisos y sobre todo demostrando que cualquier detalle sea de trabajo o personal es importante, demostrar siempre que hay disposición para acompañarlo en la búsqueda de soluciones, fortalecer una comunicación directa, franca y amable permite acercase a los clientes no solo como un proveedor si no como parte de su equipo. | [7 empty] | POSITIVO | CALIDAD | 4987
CO_342 CODENSA PLANB FIS | DESARROLLO | CODENSA | 2014-10-15 | 2015-04-09 | El cliente no tuvo claro el alcance del proyecto, ya que constantemente solicitó cambios no declarados en el alcance inicial | Se debe aclarar al cliente que despues del levantamiento de información y análisis, se le entrega el DISEÑO TECNICO para que se valide el alcance del proyecto y que si hay funcionalidades no declaradas alli serán manejadas como CONTROLES DE CAMBIO | NO | [6 empty] | NEGATIVO | ADMINISTRACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO | 2467
CO_345 FABRICA HELM 2015 | MANTENIMIENTO | HELM BANK | 2014-11-07 | 2015-05-26 | Se acordaron controles de cambio con el director de proyecto por parte de CORPBANCA que fueron ejecutados y una vez se finalizarón fueron rechazados por la gerencia de tecnología del banco | La definición de las responsabilidades e integrantes del comité de control de cambio asegura que las decisiones de aumento de presupuesto sean aprobadas y gestionadas oportunamente y evita el riesgo de perder las horas del trabajo realizado | [7 empty] | NEGATIVO | COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS | 2101
CO_355 SECRETARIA FABRICA 2015 | MANTENIMIENTO | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTA | 2015-01-13 | 2015-10-23 | SIEBEL - Siebel es una solución CRM de caja que brinda una enorme cantidad de beneficios y funcionalidades a las empresas para gestionar su interacción con el Cliente. La arquitectura de Siebel es bien particular, sobre todo la arquitectura que se utiliza para el desarrollo. | Se aprendió sobre una arquitectura muy particular de desarrollo basado en una herramienta cliente Siebel Tools y un Cliente Web. Hay parametrización que queda en metadatos y parametrización que queda en código compilado. | [7 empty] | POSITIVO | CONSTRUCCION | 692
CO_486 MODERNIZACION SIEMB | DESARROLLO | BANCO DE LA REPUBLICA | 2016-10-11 | 2017-12-26 | Uso de la herramienta SMoT para migrar un sistema Forms a Java | La herramienta SMoT disminuye los tiempos de construcción debido a que genera automáticamente parte del código a migrar y es fácil de utilizar. | NO | [6 empty] | POSITIVO | CONSTRUCCION | 4852
CO_523 CUADRE OPERATIVO ETAPA 1 2017 | OUTSOURCING | DAVIVIENDA | 2017-03-08 | 2017-04-26 | definiendo el alcance del requerimiento se puede tener una mejor definicion del mismo | se debe medir el alcance de lo que el usuario solicita al iniciar el analisis y no sobvre la marcha | NO | [6 empty] | NEGATIVO | ANALISIS | 2696
CO_531 INDEMNIZACIONES WEB | DESARROLLO | SEGUROS BOLIVAR | 2017-04-11 | 2018-04-08 | Al momento de realizar la integración entre las interfaces construidas por ASW y el aplicativo de indemnizaciones web, se evidenciaron diferencias entre las firmas establecidas inicialmente y lo construido en las interfaces bajo la línea de Seguros Bolívar | No incluir dentro de un proyecto la construcción de interfaces o servicios sin que estos hayan sido parte del análisis y estimación completa del proyecto. En el caso del proyecto, la construcción de las interfaces se adicionó como una bolsa de horas adicionales a la estimación del proyecto (las cuales fueron estimadas por Seguros Bolívar). | [7 empty] | NEGATIVO | CONSTRUCCION | 7785