## Sheet1
PROYECTO | TIPO PROYECTO | CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | CONTEXTO | LECCIONES APRENDIDAS | google | SWEBOK | Practices | Paradigma | Tecnologia | Equipo trabajo | Aporte | IMPACTO | FASE | DURACION | Selección
CO_274 CIFIN INGRESOS | DESARROLLO | CIFIN | 40961 | 42229 | El número de casos de uso del proyecto fue de alrededor de 100, y aun así, para el ciclo de vida del proyecto solo se definieron tres incrementos | Los incrementos de un proyecto no deben ser mayores a un mes de desarrollo, esto permite ejecutar ciclos completos y por consecuencia, detectar problemas tempranamente | The number of use cases of the project was around 100, and yet, for the project life cycle only three increments were defined. The increments of a project should not be greater than one month of development, this allows to execute complete cycles and consequently, to detect problems early | [6 empty] | NEGATIVO | PLANEACION, CILCO DE VIDA | 26222
CO_327 CUD MANT | MANTENIMIENTO | BANCO REPUBLICA | 41835 | 42311 | Al proyecto se le asignó dos semillas para ejecutar el plan sombra. | Este esquema funcionó ya que se logro formar analistas con conocimientos técnicos y a su vez se logro trasferencia del negocio. Mantener el conocimiento dentro de la organización nos da la oportunidad de mantener la confianza de nuestros clientes, nos permite reaccionar a cualquier inconveniente que se presente con el personal. | The project was assigned two seeds to execute the shadow plan. This scheme worked because it was possible to train analysts with technical knowledge and in turn, business transfer was achieved. Maintaining knowledge within the organization gives us the opportunity to maintain the trust of our customers, allows us to react to any inconvenience that may arise with the staff. | [6 empty] | POSITIVO | CONSTRUCCION | 4987
CO_302 TITULARIZADORA MANT 2014 | MANTENIMIENTO | TITULARIZADORA | 41656 | 42020 | En varias ocasiones en el proyecto se pudieron cubrir espacios de trabajo entre Ivan Gonzales, Oscar Arellano y Rodrigo Marrugo | Tener a mas de una persona Asignada al proyecto permite que por momentos se puedan atender requerimientos simultaneos y que la ausencia de las personas no impacte la continuidad de la atencion | On several occasions in the project, work spaces between Ivan Gonzales, Oscar Arellano and Rodrigo Marrugo could be covered. Having more than one person assigned to the project allows simultaneous requirements to be met at times and that the absence of people does not impact continuity of attention. | Management |  |  |  | Backups |  | POSITIVO | TRANSFERENCIA DE CONOCIIENTO | 2384
CO_364 TITULARIZADORA 2015 | MANTENIMIENTO | TITULARIZADORA | 42020 | 42384 | Al generar los paquetes de producción no se revisaban correctamente las configuraciones del ambiente y certificados por tal razón se enviaban con la configuración de pruebas y al tratar de subir estas al servicio en la nube presentaba error, razón por la cual el cliente se quejaba en la atención prestada. | Antes de generar un paquete a pruebas o producción se deben verificar los valores de las llaves dentro del portal de Azure, además de esto revisar los certificados. Se debe revisar los archivos web.config y los cloud.ccproj en los tag que dicen pruebas y/o producción. | When generating the production packages, the environment settings were not correctly reviewed and certificates for that reason were sent with the test configuration and when trying to upload them to the cloud service it presented an error, which is why the customer complained in the attention given. Before generating a test or production package, the values of the keys must be verified within the Azure portal, in addition to this review the certificates. The web.config and cloud.ccproj files should be checked in the tags that say tests and / or production. | [6 empty] | NEGATIVO | CALIDAD | 2027